津南町立学校の教育職員に関する

業務量管理・健康確保措置実施計画

令和8年３月

津南町教育委員会

目　　　　次

１．計画の趣旨・現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２．目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

３．計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 ・・・・・・・・・・・・　３

５．関連する取組、今後のフォローアップについて ・・・・・・・・・・　５

１．計画の趣旨、現状

（１）計画の趣旨

令和７年６月に「公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が改正され、優れた人材確保に向け、教育職員の処遇改善とともに、働き方改革を一層推進することが規定された。これに伴い、「服務を監督する教育委員会は本業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定することが義務付けられた。本計画は、これに基づき策定するものである。

また、この計画を策定し推進することにより以下の教育職員の働き方及び児童生徒への教育的効果を高めることを目指すものである。

（２）本町の現状

○　本町では、令和３年３月に、所管に属する学校の教育職員の在校等時間の上限に関する方針として、「津南町立小中学校における教員の勤務時間の上限に関する方針」（以下「方針」という）を定め、教育職員の在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組んできた。

○　こうした取組の結果、本町における教育職員の時間外在校等時間の状況について、令和６年度は以下のとおりであった。

【令和６年度の時間外在校等時間の状況】

| 学校 | 年間月平均 | 月45時間を上回る割合 | 月80時間を上回る割合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 月38.27時間 | 34.1％ | 1.7％ |
| 中学校 | 月39.33時間 | 35.6％ | 6.9％ |

○　時間外在校等時間が45時間を超える割合が約35％と多くなっている。また、小規模校と中規模校、中学校での年平均時間及び月45時間超、月80時間超の差が大きく、学校間の違いが見られる。また、管理職や主任層、若手職員の時間外在校等時間が多い傾向にある。業務では、校務分掌や授業を行うための準備・個別支援に関わる業務、不登校に関わる児童生徒の対応や部活動などの業務の負担感が大きくなっており、人的支援や関係機関等との連携を図ることにより、教育職員の業務の負担軽減と、教育の質の向上のために必要な時間的余裕を創出することが必要である。

○　教育職員の学校での働き方に関するアンケート（令和８年１月）では、現任校での教職の働きがいがあるかの問に対し、約９割の教育職員が「とてもある」または「ある」と回答している。一方で、現任校において多忙感を感じているかの問に対し、約６割の教育職員が「とても感じる」または「ある程度感じる」と回答している。意欲を持って子どもの教育に携わっている教育職員が自身のライフワークバランスも踏まえ、ゆとりの持った働き方のできる環境を整備する必要がある。

○　こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第８条に基づき本計画を策定するものである。

（3）課題

○　本町では、現小学校３校を令和９年４月に１校に統合する方針のもと準備を進めている。統合に関わる教育職員の業務負担が増さないように計画を立て、見通しをもって事業を進めて行く必要がある。合わせてこれを機会に学校における教育職員の業務改善に結び付けることが大切である。

○　教育職員の年齢構成では、約３割が採用２校目の若手教育職員であり、若手教育職員の業務の効率化とその教育職員への指導・支援者の負担軽減が必要である。

○　当地域は教員確保困難地域であり、教育職員の欠員が生じた際にその代替の確保が難しい。

○　児童生徒の個別対応に関わる町雇用による特別支援教育支援員、学習支援員、校内教育支援センター支援員、訪問相談員、臨床心理士等と、教育職員との有効・効果的な連携・協働の在り方を検討する必要がある。

２．目標

○　本計画において達成を目指す目標は以下のとおり。

（１）時間外在校等時間に関する目標

・１箇月時間外在校等時間が45時間以下の割合を 100％にする

|  | Ｒ６ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ10 | Ｒ11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 65.1％ | 75％ | 85％ | 95％ | 100％ |
| 中学校 | 64.4％ | 75％ | 85％ | 95％ | 100％ |

・１年間における１箇月時間外在校等時間の平均時間を30時間程度にする

|  | Ｒ６ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ10 | Ｒ11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 38.27時間 | 35時間 | 32時間 | 31時間 | 30時間 |
| 中学校 | 39.33時間 | 36時間 | 33時間 | 31時間 | 30時間 |

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標

【カッコ内は令和６年度の数値】

・年間の年次有給休暇取得日数を10日以上取得する割合を100％にする。【65％】

・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を３％まで減少させる。【5.9％】

|  | Ｒ６ | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ10 | Ｒ11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年間年次有給休暇 10日以上取得者割合 | 65％ | 75％ | 85％ | 95％ | 100％ |
| 高ストレス者割合 | 5.9％ | 5.0％ | 4.0％ | 3.5％ | ３％ |

・ストレスチェックにおける心理的な仕事の負担（量）及び負担（質）の重い・やや重いと感じる割合を40％以下にする。【共に44.5％】

・教育職員が、児童生徒や保護者との信頼関係の構築や専門性の発揮などにより、生き生きと教育活動に取り組み、働きがいを実感できることを目指す。

・ストレスチェックにおける「活気」と「働きがい」のストレス度が低い値を75％以上にする。【「活気」66.6％、「働きがい」63％】

３．計画の期間

令和８年度～令和11年度

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容

○　本町では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。

○　＊印については、令和８年度の重点取組内容として取り組む。

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し

イ　学校以外が担うべき業務

①　登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関係）

＊各地域の実情を踏まえつつ、いクロスつなん（地域学校協働活動）を通じて、保護者・地域住民による通学路の見守り活動について引き続き協議を進め、ボランティアの確保等に努めさらに推進する。

②　放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の対応（「３分類」②関係）

・通常の見守り以外は、学校における自主的な見守りは原則行わないこととする。

・学校警察連絡協議会等において、補導された児童生徒の引取りについては、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有する。

③　学校徴収金の徴収・管理（公会計化等）（「３分類」③関係）

＊給食費については、令和７年度に公会計化を実現した。その他の学校徴収金について、歳出歳入予算に組み入れる対象範囲や徴収手続き等を検討する。

④　地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等（「３分類」④関係）

・地域学校協働活動の事務局は、教育委員会内に置き、ＣＳ委員である地域コーディネーターを中心に、学校支援ボランティアの活用等学校と地域とのネットワークを構築する。

⑤　保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応（「３分類」⑤関係）

・首長部局及び教育委員会等の行政機関において、当該事案等に学校と連携を図る中で共に対応する。

ロ　教師以外が積極的に参画すべき業務

①　調査・統計等への回答（「３分類」⑥関係）

・校務支援システムの機能等を活用することによって、町から学校に発出される調査の回答に係る事務負担を軽減する。

・学校事務体制の強化のため、学校事務共同実施への支援を行う。

②　ＩＣＴ機器・ネットワーク整備の日常的な保守・管理（「３分類」⑨関係）

・ＩＣＴ支援員の配置または外部委託によりサポートしていく。

③　学校プールや体育館等の施設・設備の管理（「３分類」⑨関係）

・中学校水泳授業については、外部施設を利用し実施する。小学校については、学校と協議しながら管理業務の軽減に努めていく。

・社会体育施設としての体育館管理業務について、引き続き教育委員会において外部委託を行う。

④　児童生徒の休み時間における安全への配慮（「３分類」⑪関係）

＊地域コーディネーターで組織する「いクロスつなん」を中心に、学校要望を踏まえ、ボランティアを募る。

⑤　部活動（「３分類」⑬関係）

＊令和８年度中に、原則、休日のすべての部活動の地域展開を実施する。平日の部活動については、活動の適正化を図り、現在活用している部活動指導員の配置拡充等を進める。

ハ　教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務

①　授業準備、学習評価や成績処理（「３分類」⑮⑯関係）

・教員業務支援員（ＳＳＳ）の継続配置に努めていく。

＊プログラミング教育やインターネットリテラシー授業、総合的な学習の時間等で外部人材（総合・探究活動アドバイザー等）を活用し、連携・協働して授業を実施する。

②　支援が必要な児童生徒・家庭への対応（「３分類」⑲関係）

＊スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、町訪問相談員等の生徒指導関係の校内会議への参加目標を50％とし、専門的な知見を活用しつつ教職員が連携・協働した支援体制を構築する。

・教育委員会において、関係機関と学校との連携する会議等について、効率的に連携・協働ができるよう体制づくりを行う。

・特別支援教育支援員の継続配置に努めていく。

（２）学校における措置の推進

学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。

＊各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数については、年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定する。特に、標準授業時数を大幅に上回って（小４以上は年間で 1086 単位時間以上）編成されている場合には、指導体制に見合うものとなるよう見直す。

・当初のねらいが形骸化し十分な効果が見込めない活動等の見直し、清掃時間・頻度の見直し、放課後の活動時間の勤務時間内での設定など、日課表の工夫を行う。

・デジタル技術の活用により、時間割作成などの校務を効率化し、「ＧＩＧＡスクール構想のもとでの校務 DX チェックリスト」に基づいた学校の自己点検の達成状況を、25％から100％にする。

＊校内において教職員がよりよくコミュニケーションを取れる雰囲気作りや連絡・相談体制に努める。

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組

教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守するとともに、以下の内容に取り組む。

・１箇月時間外在校等時間が80時間を超えた教育職員に、医師による面接指導を勧める。

・11時間を目安とする勤務間インターバルの確保に取り組む。

＊ストレスチェック実施率を100％にし、実施後の集団分析の結果等も活用して職場改善を推進する。

・心身の健康問題についての相談窓口を設置する。

・年次有給休暇について、年間10日以上取得する教育職員の割合が100％となるよう、各学校に対して取得を促進する。

＊８年度中に、学校における定時退校日を月２回以上設定するよう推進し、長期休業等の期間中に５日間の一斉閉庁期間の設定を行う。

＊長期休業中の早出遅出勤務制度の積極的な活用を促す。

５　関連する取組、今後のフォローアップについて

【教育委員会】

・取組の着実な実行を図るため、町内各学校の教育職員の在校等時間の状況を把握し、毎年度、津南町のホームページで公表するとともに、定例の教育委員会及び総合教育会議において報告することとする。

・学校での児童生徒等の支援に当たる医療・福祉に関する人材の確保に当たり、関係部　局・関係機関とともに取り組む。

・時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、本町で導入している校務支援システム内の出退勤記録を中心に把握し、その他の目標については、本町で導入しているストレスチェックの結果から把握する。

＊教育職員に対して、時間外在校等時間の把握の理解が得られるように、周知する機会を設定する。

・教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見られるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間が長時間となっている教育職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題となっている学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目指し、当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。

・各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計画の周　知を行う。教育委員会は、勤務実態を把握し、学校と連携して継続して協議し必要な支援を行う。

＊保護者、地域の理解を促進するため、本町における「業務３分類」をはじめとする業務管理・健康確保措置の内容について、保護者への文書配布や町広報紙、ホームページなどで周知を行うとともに、具体の項目について協力を得られるように取り組む。

【学校】

＊年１回以上、学校運営協議会において自校の教育職員の在校等時間の状況と働き方改革等の業務量管理に関わる内容を取り上げ協議を行う。その際、学校支援ボランティアや地域と学校との連携体制等を話し合い、地域と学校が一体となった教育活動を協議する。

・校長をはじめとした管理職のリーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づき、教職員の働き方改革に向けた取組を実施する。

６　本計画の見直しについて

・本計画の内容については、毎年度、業務量及び教育職員の働き方等の状況の踏まえ見直しを行い、最終年度の目標達成を目指す。